УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРГАЧЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29.08.2016г. № 347                                                                                 р.п.  Дергачи

Об организации подготовки и  проведения

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам  основного  общего

и среднего общего образования  на территории

Дергачевского муниципального района

в 2016/2017  учебном  году

В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного образования», от 26 декабря 2014 года №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,  в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дергачевского муниципального района  в 2016/2017 учебном  году  ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования   на территории Дергачевского муниципального района  в 2016/2017 учебном  году (приложение).

- Руководителям образовательных учреждений:

2.1.До 05.09.2016 года разработать,  утвердить и разместить на сайте планы-графики подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 учебном  году.

- Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Н.Б.Харюкову.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                           Н.Ф. Саламаткина

Приложение к приказу

от _______ № _____

| План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дергачевского муниципального района в 2016/2017 учебном году |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году |
| 1.1 | Подготовка аналитического отчета о результатах ЕГЭ и ОГЭ в Дергачевском районе | До 25 августа 2016 года | заместитель начальника управления образования |
| 1.2 | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещаниях с руководителями образовательных организаций, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | До 15 сентября 2016года | заместитель начальника управления образования |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам (сентябрь) 2016г. | Август - сентябрь | заместитель начальника управления образования, образовательные организации |
|  | Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в 2017г. | Сентябрь 2016г.- май 2017г. | заместитель начальника управления образования, образовательные организации |
| 2.3 | Проведение независимого контроля качества знания | в течение 2016\17 учебный год | заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования, образовательные организации |
| 2.4 | Организация работы телефона «горячей линии» | сентябрь 2016 года | заместитель начальника управления образования |
| 2.4. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | До 1 октября 2016 года | заместитель начальника управления образования |
| 2.5. | Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА | До 10 октября 2016 года | образовательные организации |
| 2.6. | Анализ программ самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в 10% школ с низкими результатами ГИА по обязательным предметам | До 1 ноября 2016 года | заместитель начальника управления образования, заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования, образовательные организации |
| 2.7. | Корректировка программ самообследования, программ развития образовательных организаций | До 1 декабря 2016 года | образовательные организации |
| 2.8. | Организация индивидуальной работы, консультации с обучающимися «группы риска» | Постоянно в течение 2016\17 учебного года | образовательные организации |
| 2.9. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно в течение 2016\17 учебного года | образовательные организации |
| 2.10. | Участие во Всероссийских проверочных работах | 2016\17 учебный год (по плану) | заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования, образовательные организации |
| 2.11. | Районный круглый стол по повышению качества образования | 1 полугодие 2016/17 учебного года | заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования |
| 2.12. | Организация проблемных методических семинаров «Подготовка к государственной итоговой аттестации: «Формула – успеха», для учителей предметников | 2 полугодие 2016/17 учебного года | заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования |
| 2.13. | Региональные проверочные работы по математике 9 класс | 10-15 октября 2016г. 19-24 декабря 2016г. 27 февраля по 1 марта 2017г. | заместитель начальника управления образования, заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования, образовательные организации |
| 2.14. | Региональная проверочная работа по математике 10 класс | 10-15 октября 2016г. | заместитель начальника управления образования, заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования, образовательные организации |
| 2.15. | Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ | 28 октября по 3 ноября 2016г. | заместитель начальника управления образования, заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования, образовательные организации |
| 2.16. | Собеседование при начальнике управления образования по итогам региональных проверочных работ | декабрь 2016 г. | заместитель начальника управления образования, заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования, образовательные организации |
| 2.17. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | До 1 октября 2016г. | заместитель начальника управления образования, образовательные организации |
| 2.18. | Формирование «группы риска» по подготовки к ГИА | До 10 октября 2016г. | заместитель начальника управления образования, образовательные организации |
| 2.19. | Проведение репетиционного экзамена по информатике в 9 классах | март 2017г. | заместитель начальника управления образования, образовательные организации |
| 2.20. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно В течение 2016/17 учебного года | заместитель начальника управления образования, образовательные организации |
| 3. | Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена |
| 3.1. | Подготовка распоряжения главы администрации Дергачевского муниципального района «О проведении в Дергачевском муниципальном районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году» | февраль 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 3.2. | Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 учебном году в Дергачевском муниципальном районе |
| 3.2.1. | О назначении муниципального координатора по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена | сентябрь 2016 | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.2. | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2016 | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.3. | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дергачевского муниципального района в 2016/2017 учебном году | сентябрь 2016 | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.4. | О проведении тренировочного экзамена по информатике и информационно-коммуникативным технологиям в компьютерной форме | октябрь 2016 | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.5. | О проведении тренировочного экзамена по иностранному (английскому) языку с компонентом в устной форме по технологии единого государственного экзамена | октябрь 2016 | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.6. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | октябрь 2016 | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.7. | О проведении региональной проверочной работы по математике 9 класс | октябрь 2016г. декабрь 2016г. февраль 2017г. | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.8. | О проведении региональной проверочной работы по математике 10 класс | октябрь 2016г. | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.9. | О проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ | октябрь 2016г. | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.10 | О проведении репетиционного экзамена по информатике и ИКТ в 9 классах | Март 2017г. | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.11 | О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | ноябрь-декабрь 2016 | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.12. | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов | февраль - март 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.13 | Об утверждении мест расположения пунктов проведения единого государственного экзамена | февраль 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.14 | Об утверждении перечня лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | март –апрель 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.15 | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | март 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.16 | О проведении репетиционных экзаменов для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | март 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.17 | Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по обязательным программам основного общего образования | март 2016 года | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.18 | Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования, в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | март 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.19 | Об утверждении списков распределения участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по ППЭ | март 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.20 | Об утверждении перечня лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, в качестве организаторов и специалистов ППЭ | март 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.21 | Об утверждении состава технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | март 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.22 | Об организации обучения: - организаторов в аудиториях; - лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно | март-апрель 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 3.2.23 | О порядке окончания 2016/2017 учебного года и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов общеобразовательных учреждений муниципального района | май 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 3.3. | Подготовка информационных писем управления образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена в 2017 году |
| 3.3.1. | О работе телефонов «горячей линии» | сентябрь 2016 | заместитель начальника управления образования |
| 3.3.2. | Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена в 2017 году |
| 3.3.3. | Организация семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, единого государственного экзамена в 2017 году | не реже 1 раза в 2 месяца | заместитель начальника управления образования |
| 3.3.4. | Распределение видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2016 года | заместитель начальника управления образования |
| 3.3.5. | Доведение до руководителей общеобразовательных учреждений инструктивно-методических, справочных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года, по мере поступления | заместитель начальника управления образования |
| 3.3.6. | Ознакомление лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей, за ходом государственной итоговой аттестации, со справочными материалами, инструкциями | апрель 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 3.3.7. | Организация информирования участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена со справочными и инструктивно-методическими материалами | в течение учебного года, по мере поступления | заместитель начальника управления образования |
| 4. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 4.1 | Участие в организации и проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме | октябрь-ноябрь 2016 | заместитель начальника управления образования |
| 4.2 | Определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, единого государственного экзамена в 2017 году | ноябрь 2016 года | заместитель начальника управления образования |
| 4.3 | Формирование электронных баз данных обучающихся 9 и 11 (12) классов | в течение учебного года | заместитель начальника управления образования |
| 4.4 | Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной итоговой аттестации | ноябрь 2016 года | заместитель начальника управления образования |
| 4.5 | Формирование предварительного списка работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов | декабрь 2016 года | заместитель начальника управления образования |  |  |
| 4.6 | Формирование экзаменационных потоков выпускников – участников государственной итоговой аттестации в соответствии с экзаменационными предметами и оформление заявок на получение КИМов по соответствующим предметам | декабрь 2016 года | заместитель начальника управления образования |
| 4.7 | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) | декабрь 2016 февраль, апрель 2017 гг. | заместитель начальника управления образования |
| 4.8 | Формирование банка данных на выпускников 9 классов по профильным предметам | январь 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 4.9 | Техническое дооснащение ППЭ | До 1 марта 2017 г. | заместитель начальника управления образования |
| 4.10 | Определение транспортных схем доставки: выпускников 11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ | март 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 4.11 | Согласование взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения | апрель 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 4.12 | Формирование заявки на контрольно-измерительные материалы для проведения единого государственного экзамена в основной период | март 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 4.13 | Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой бланковой документацией и инструктивными материалами, комплектование организаторами и техническим персоналом, распределение участников государственной итоговой аттестации по ППЭ | апрель-май 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 4.14 | Формирование заявки на контрольно-измерительные материалы для проведения единого государственного экзамена в дополнительный период | июнь 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 4.15 | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | май - июль 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 4.16 | Ознакомление участников ЕГЭ с листами информирования | май 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 4.17 | Подготовка отчетов по государственной итоговой аттестации | июнь 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 4.18 | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 4.19 | Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся | Июнь 2017 года | заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования |
| 5. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 5.1. | Обеспечение работы муниципальной информационной системы обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов, выпускников 11 классов для заполнения, функционирования и передачи муниципальной базы данных в региональную информационную систему | октябрь 2016 года - сентябрь 2016 года | заместитель начальника управления образования |
| 6. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 6.1. | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение 2016\17 учебного года | заместитель начальника управления образования |
| 6.2. | Участие в обучении на региональном уровне работника, назначенного ответственным за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения единого государственного экзамена | декабрь 2016 года | заместитель начальника управления образования |
| 6.3. | Участие в обучении на региональном уровне работников, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов | декабрь 2016 года | заместитель начальника управления образования |
| 6.4. | Участие в обучении на региональном уровне руководителей общеобразовательных учреждений, утверждённых местами расположения пунктов проведения единого государственного экзамена | март 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 6.5. | Участие в обучении на региональном уровне руководителей общеобразовательных учреждений, утверждённых местами расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов | март 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 6.6. | Участие в обучении на региональном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве руководителей пунктов проведения экзамена | март 2017 года | заместитель начальника управления образования, руководители ППЭ |
| 6.7. | Участие в обучении на региональном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | март 2017 года | заместитель начальника управления образования, руководители ППЭ |
| 6.8. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации | апрель 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 6.9. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических исполнителей для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | апрель 2017 года | заместитель начальника управления образования |
| 6.10. | Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | заместитель начальника управления образования |
| 7. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 7.1. | Информационное наполнение Интернет-сайтов управления образования Дергачевского района, общеобразовательных учреждений по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования, руководители ОУ |
| 7.2. | Участие в Интернет-конференциях по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | заместитель начальника управления образования, заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования |
| 7.3. | Подготовка публикаций в СМИ Дергачевского района – газете «Знамя труда» | в течение года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 7.4. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных учреждений, заседаний творческих групп профессионального развития учителей, педагогических советов, классных часов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | заместитель начальника управления образования, руководители ОУ |
| 7.5. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение года | заместитель начальника управления образования, руководители ОУ |
| 7.6. | Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | заместитель начальника управления образования |
| 7.7. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2017 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций | 2016/17 учебный год | заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования |
| 8. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 8.1. | Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной итоговой аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования, педагог-психолог |
| 8.2. | Проведение мониторинга государственной итоговой аттестации в 2017 году в общеобразовательных учреждениях, сбор и обработка результатов мониторинга | июнь 2017 года | заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования, педагог-психолог |
| 8.3. | Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 4, 9, 11 классов в общеобразовательных учреждениях района | в течение учебного года | заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования, |
| 9. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 9.1. | Составление сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена в 2017 году | Март - апрель 2017 года | заместитель начальника управления образования |